## Лист1
ПРОТОКОЛ
производственных испытаний на Участке №19
Адрес объекта от муфты до АКП 5. точка А- 43.39699, 77.15134 точка Б- 43.39941, 77.17009
1. | Наличие материалов ВОЛС на участке
№ | Наименование |  | Количество
1 | Кабель волоконно-оптический ОК/T--М4П- А16-6,0 | метр | 1950
2 | Зажим анкерный РА-07 520 | штук | 91
3 | Лента бандажная C201 20мм | метр | 73
4 | Скрепа для ленты 20 мм | штук | 33
5 | Узел крепления поддерживающий УК-ОК-01 | штук | 33
2. | По указанному участку строительная длина кабеля прошло проверку, монтаж согласно тех. требованиям.
Заказчик: ТОО "A-Telecom"
Мастер участка:_________________________________________________Нахметов А.Р.
Заведующий склада:______________________________________________Мамутов Б.Т.
Исполнитель: ТОО "МИРОРСТРОЙ"
Директор ТОО «МИРОРСТРОЙ»:________________________________________Искендыров М.Б.
Технический директор :______________________________________Умуталипов М.К.
Бригадир:___________________________________________________________________Сыдыков К.Н.