## Лист1
ПРОТОКОЛ
производственных испытаний на Участке №4
Адрес объекта село Байсерке 2426, Байсерке 040712 - Участок 23, Отеген-Батыр
1. | Наличие материалов ВОЛС на участке
№ | Наименование |  | Количество
1 | Кабель волоконно-оптический ОК/T--М4П- А16-6,0 | метр | 1730
2 | Зажим канатный DIN 741 для троса до 3 мм | штук | 44
3 | Зажим анкерный РА-07 520 | штук | 22
4 | Лента бандажная C201 20мм | метр | 80
5 | Скрепа для ленты 20 мм | штук | 41
6 | Узел крепления поддерживающий УК-ОК-01 | штук | 41
7 | Проволока вязальная 2,5 мм | кг | 0.6
2. | По указанному участку строительная длина кабеля прошло проверку, монтаж согласно тех. требованиям.
Заказчик: ТОО "A-Telecom"
Мастер участка:_________________________________________________Нахметов А.Р.
Заведующий склада:______________________________________________Мамутов Б.Т.
Исполнитель: ТОО "МИРОРСТРОЙ"
Директор ТОО «МИРОРСТРОЙ»:________________________________________Искендыров М.Б.
Технический директор :______________________________________Умуталипов М.К.
Бригадир:___________________________________________________________________Сыдыков К.Н.