## Лист1
ПРОТОКОЛ
производственных испытаний на Участке №8
Адрес объекта Кульджинский тракт, с.Карабулак точка А- 43.39312, 77.1334 точка Б- 43.39699, 77.15134
1. | Наличие материалов ВОЛС на участке
№ | Наименование |  | Количество
1 | Кабель волоконно-оптический ОК/T--М4П- А16-6,0 | метр | 1650
2 | Зажим анкерный РА-07 520 | штук | 64
3 | Лента бандажная C201 20мм | метр | 73
4 | Скрепа для ленты 20 мм | штук | 34
5 | Узел крепления поддерживающий УК-ОК-01 | штук | 34
6 | Проволока вязальная 2,5 мм | кг | 0.5
2. | По указанному участку строительная длина кабеля прошло проверку, монтаж согласно тех. требованиям.
Заказчик: ТОО "A-Telecom"
Мастер участка:_________________________________________________Нахметов А.Р.
Заведующий склада:______________________________________________Мамутов Б.Т.
Исполнитель: ТОО "МИРОРСТРОЙ"
Директор ТОО «МИРОРСТРОЙ»:________________________________________Искендыров М.Б.
Технический директор :______________________________________Умуталипов М.К.
Бригадир:___________________________________________________________________Сыдыков К.Н.